# 第三章 项目技术、服务、采购合同内容条款

# 及其他商务要求

一、项目概述

本项目为采购人采购第十五届全运会备战手册系列图书出版项目，共一包。

二、采购清单及技术要求

（一）采购清单：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十五届全运会备战手册系列图书出版 | 1 | 项 | 195000 | 195000 |

（二）技术要求

- 1.工作内容

- 1.1 全运会备战手册系列图书共4本（总页码不超过200页），涵盖心理、营养、功能训练和反兴奋剂主题，图书尺寸为≥100mm×160mm。

- 1.2 供应商应根据内容主题，为采购人提供科学、规范、实用的框架与内容撰写指导，确保图书内容紧贴实际需求，具备权威性与实用性。

- 1.3 采购人确保于合同签订完成后7日内提交全部书稿，供应商根据内容为图书配备合适插图，并保证插图具备合法版权或使用授权，提升内容直观性与专业表达。

- 1.4 供应商应组织专业人员对图书的内文和封面进行合理设计，确保版式设计和内文排版满足出版质量要求，封面设计美观大方且可反映图书特色。

- 1.5 供应商应组织具备相关专业资质的人员完成图书的三审、三校、印前质检及样书质检流程。

- 1.6 供应商应安排采购人在印前质检前进行稿件最终确认。

- 1.7 图书的印刷及装订需满足出版质量要求。

- 1.8 供应商应为4本图书申领国际标准书号（ISBN）。

- 1.9 4本图书的稿酬均为免费。

- 1.10 供应商应在采购人提交的全部书稿合格后的3个月内完成4本图书的出版，4本图书的售价由供应商与采购人在图书印刷前另行商议，并且最终由供应商确定。

1.11 图书出版后，供应商应为采购人提供 1000册/本（共4000册）样书。

- 2.工作成果

完成全运会备战手册系列图书的出版。

- 3.工作要求

3.1供应商应组建不少于5人的服务团队，团队包含1名负责人和不少于4名成员，团队成员应具备出版专业技能。

3.2 供应商应严格履行合同约定时间和内容，并征求采购人相关意见之后， 统筹安排整个项目的实施及全运会备战手册系列图书的出版。

三、商务要求（实质性要求）

1.服务期限

1.1 服务时间：自合同签订之日起至2025年11月2日

1.2 服务地点：四川省成都市青羊区大石西路6号

2．付款方式

采购人在合同签订并收到供应商开具的税务发票后，在7个工作日内将合同金额的50%转账支付到供应商银行账户；采购人在图书出版并收到供应商开具的税务发票后，在7个工作日内将剩余50%的合同金额支付到供应商银行账户。

- 验收标准和验收方法

3.1验收标准：按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3.2验收方法：严格按照四川省体育局相关工作质量要求进行验收。

四、其他未尽事宜，由采购人与成交供应商另行协商解决